## 研发度量
t | 项目编码 | 项目名称 | 开发经理 | 技术预研 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 具体需求功能名称或描述（必填） | 复用内容和节省人力描述 | 公共服务贡献描述 | 责任人 | 类别 | 工作量（人天） | 版本号 | 转测时间 | 计划发布时间 | 开发完成时间 | 分支信息 | 需求文档链接 | 需求分类说明 | 需求文档关联章节 | 与AI管家之间的差异 | 功能完成时间 | 风险时间 | 进度 | 优先级
[5 empty] | agent |  |  | agent协议 | 定义agent规范（输入，输入项说明，输出，输出项说明，agent定义，agent唯一编号，prompt） |  |  | 曾科凡,王义，彭斌斌 | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent协议 | 定义专家智能体输出规范 |  |  | 王义，彭斌斌 | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent协议 | 定义执行智能体输入输出规范 |  |  | 王义，彭斌斌 | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent设计 | 专家智能体设计（定义最终的输出格式） |  |  | 曾科凡，德金 | 后台 | 5 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 专家智能体设计评审以及开发 |  |  | 曾科凡，德金 | 后台 | 3 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify微调 | 专家智能体微调 |  |  | 曾科凡，德金 | 后台 | 3 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent设计 | 执行智能体设计 |  |  | 彭斌斌 | 后台 | 5 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 执行智能体评审 |  |  | 彭斌斌 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 执行智能体开发 |  |  | 彭斌斌 | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify微调 | 执行智能体微调 |  |  | 彭斌斌 | 后台 | 3 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 数据库数据获取Agent 在dify上定义 定义输入 固定返回结果 |  |  | 李海波 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 系统数据获取Agent 在dify上定义 定义输入 固定返回结果 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 摄像头定向查询Agent 在dify上定义 定义输入 固定返回结果 |  |  | 赖文郎 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 画面理解Agent 在dify上定义 定义输入 固定返回结果 |  |  | 彭斌斌 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 统计agent 定义输入 固定返回结果 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 算法画面匹配Agent 在dify上定义 定义输入 固定返回结果 |  |  | 杨阿良 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 算法任务编排Agent 在dify上定义 定义输入 固定返回结果 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent在dify开发 | 实体分割Agent 在dify上定义（分词） 定义输入 固定返回结果 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | 单个agent调试 | 上面所有agent执行调试 |  |  | 所有研发 | 后台 | 8 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 数据库数据获取Agent工具开发并发布MCP |  |  | 李海波 | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 系统数据获取Agent 工具开发并发布为MCP |  |  | 赖文郎 | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 摄像头定向查询Agent 工具开发并发布MCP |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 画面理解Agent 工具开发并发布MCP |  |  |  | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 算法画面匹配Agent工具开发并发布MCP |  |  |  | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 统计agent 定义开发 并发布 |  |  |  | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 算法任务编排Agent工具开发并发布MCP |  |  |  | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体开发 | 实体分割Agent 工具开发并发布MCP |  |  |  | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 数据库数据获取Agent微调 |  |  | 李海波 | 后台 | 1 | V0.0.2
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 统计agent 微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.2
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 系统数据获取Agent 微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.3
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 摄像头定向查询Agent 微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.4
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 画面理解Agent微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.5
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 算法画面匹配Agent微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.6
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 算法任务编排Agent微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.7
[5 empty] | agent |  |  | agent具体微调 | 实体分割Agent 微调 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.8
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 流地址查询 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 抽帧工具 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 算法储备查询工具 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 算力储备查询工具 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 外部天气获取工具 | 外部 |  |  | 后台 | 0.5 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 实时动态获取工具 | 外部 |  |  | 后台 | 0.5 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 当前时间获取工具 |  |  |  | 后台 | 0.5 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | MCP 大模型配置 Server |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 工具开发 | 视觉模型配置工具 | 一个接口2天调试1天 |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工具 |  |  | 发布mcp | 所有agent发布成mcp |  |  |  | 后台 | 0 | V0.0.1
[5 empty] | 设计 |  | 平台设计 |  | 流程图，每个模块设计 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 设计 |  | 接口设计 |  | 前后端接口定义 |  |  |  | 后台，前端 | 0 | V0.0.1
[5 empty] | 设计 |  | 数据库设计 |  | 各模块数据库设计以及评审 |  |  | 谢朝涛，曾卫东 | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 | 搜索 | 搜索智能体 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 | 搜索 | 标签列表查询 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体工具管理 |  | 工具列表 |  | 工具列表查询 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 专家智能体 | 专家智能体管理 | 专家智能体创建 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 4 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 专家智能体 | 专家智能体管理 | 专家智能体试执行 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 专家智能体 | 专家智能体管理 | 工具查询 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 专家智能体 | 专家智能体管理 | 知识库查询，调用dify |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 专家智能体 | 专家智能体管理 | 发布 |  |  |  | 后台 | 3 | V0.0.1
[5 empty] | 工作流管理 |  | 工作流列表 |  | 工作流列表查询 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 工作流管理 |  | 工作流列表 |  | 工作流编辑 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 任务管理查询 |  |  |  | 后台 | 1 | V0.0.1
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 任务详情 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 添加任务 |  |  |  | 后台 | 2 | V0.0.1
[5 empty] | 登录管理 |  | 登录 |  |  | 复用 |  |  | 后台 | 0.5 | V0.0.1
[5 empty] | 权限管理 |  |  |  |  | 复用 |  |  | 后台 | 0.5 | V0.0.1
日志输出
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 | 同步 | 同步dify智能体 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 2 | V0.0.5
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 | 同步 | 同步dify标签信息 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 1 | V0.0.5
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 |  | 智能体编辑 |  |  | 曾卫东 |  | 1
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体详情 |  | 详情接口 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 1
[5 empty] | 智能体工具管理 |  | 工具列表 | 同步 | 工具同步 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 1 | V0.0.5
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 任务详情 | 工具分类，按分类查询显示 |  | 曾卫东 | 后台 | 1 | V0.0.5
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 任务保存 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 1
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务执行日志 |  | 子智能体执行情况展示/日志保存节点 |  |  | 谢朝涛 | 后台 | 1 | V0.0.5
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 任务有工具参与执行 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 2
[5 empty] | 智能体工具管理 |  | 工具列表 | 页面 | 页面展示接口 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 1
[5 empty] | 专家智能体 |  | 专家智能体 |  | 思考内容展现 |  |  | 曾卫东 | 后台 | 1
[5 empty] | 工作流 |  | 工作流试运行 |  | 子智能体执行日志 |  |  | 谢朝涛 | 后台
[5 empty] | 实时数据获取Agent |  | 对接高德授权接口 |  |  |  |  | 杨阿良 | 后台 | 0.5
[5 empty] | 实时数据获取Agent |  | 接口集成到dify平台 |  |  |  |  | 杨阿良 | 后台 | 1
[5 empty] | 实时数据获取Agent |  | 对接高德天气接口 |  |  |  |  | 杨阿良 | 后台 | 0.5
[5 empty] | 实时数据获取Agent |  | 天气工具集成到实时数据获取Agent |  |  |  |  | 杨阿良 | 后台 | 1
[5 empty] | 实时数据获取Agent |  | 实时时间获取工具集成到实时数据获取Agent |  |  |  |  | 杨阿良 | 后台 | 0.5
[5 empty] | 交通堵塞情况工具 |  | 对接高德交通区域接口（按区域圆形接口） |  |  | 优先级不高 |  | 杨阿良 | 后台 | 2
[5 empty] | 数据库数据获取Agent |  | 算法储备获取工具/接口集成到dify |  |  |  |  | 李海波 | 后台 | 1
[5 empty] | 数据库数据获取Agent |  | 算力储备获取工具/接口 |  |  |  |  | 李海波 | 后台 | 1
[5 empty] | 数据库数据获取Agent |  | 算法仓新建任务下发接口 |  | 龙岗算法仓版本做 |  |  | 李海波 | 后台 | 1
[5 empty] | 数据库数据获取Agent |  | 算法仓新建任务下发接口集成到dify |  | 龙岗算法仓版本做 |  |  | 彭斌斌 | 后台 | 1
[5 empty] | 数据库数据获取Agent |  | 算法仓接口开发 |  |  |  |  | 李海波 | 后台 | 1
[5 empty] | 算法画面匹配Agent |  | propmt优化 |  | 优化不了找德金处理 |  |  | 杨阿良 |  | 1
[5 empty] | 算法画面匹配Agent |  | 调用画面匹配工具 |  |  |  |  | 杨阿良 |  | 0.5
[5 empty] | 算法画面匹配Agent | 工具 | 画面匹配工具开发 |  |  |  |  | 杨阿良 |  | 1
[5 empty] | 算法画面匹配Agent |  | agent真实数据接入 |  |  |  |  | 杨阿良 |  | 1
[5 empty] | 算法画面匹配Agent |  | 知识库接入 |  |  |  |  | 杨阿良 |  | 1
[5 empty] | 摄像头定向查询Agent |  | 摄像头定向查询工具开发 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 1
[5 empty] | 摄像头定向查询Agent |  | 查询工具集成 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 摄像头定向查询Agent |  | 真实数据接入 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 统计分析Agent |  | 统计Agent优化 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 系统数据获取Agent | 工具 | 一网统一历史事件获取工具开发 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 1
[5 empty] | 系统数据获取Agent |  | 参数提取 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 算法画面匹配Agent | 工具 | 画面理解工具开发 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 1
[5 empty] | 算法画面匹配Agent | agent | 画面理解工具集成到agent |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 算法任务编排Agent |  | 输入参数提取 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 算法任务编排Agent |  | prompt优化 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
[5 empty] | 算法任务编排Agent |  | 算法编排下发算发仓工具开发 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 1
[5 empty] | 机器人事件处置智能体Agent |  | prompt取参 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 0.5
[5 empty] | 机器人事件处置智能体Agent |  | 接口集成到工具 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 0.5
[5 empty] | 机器人事件处置智能体Agent | 协议 | 输入输出定义 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 1
[5 empty] | 机器人事件处置智能体Agent |  | 工具集成到agent |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 1
机器人事件处置智能体Agent | prompt取参 |  |  |  | 机器人事件查询Agent | 集成工具 | [5 empty] | 谢朝涛
| 输入输出定义 |  |  |  | 机器人事件查询Agent | 工具开发 | 调用机器人事件查询接口 |  |  |  |  | 谢朝涛
| Agent集成到agent | 把事件查询、空闲查询，规划，任务下发agent合入到此agent |  |  | 空闲机器人查询Agent | 集成工具 | [5 empty] | 谢朝涛
机器人事件查询Agent | 集成工具 |  |  |  | 空闲机器人查询Agent | 工具开发 | 调用机器人空闲查询接口 |  |  |  |  | 谢朝涛
| 工具开发 | 调用机器人事件查询接口 |  |  | 机器人路径规划Agent | 集成工具 | [5 empty] | 谢朝涛
空闲机器人查询Agent | 集成工具 |  |  |  | 机器人路径规划Agent | 工具开发 | 调用机器人规划接口 |  |  |  |  | 谢朝涛
| 工具开发 | 调用机器人空闲查询接口 |  |  | 机器人任务下发Agent | 集成工具 | [5 empty] | 谢朝涛
机器人路径规划Agent | 集成工具 |  |  |  | 机器人任务下发Agent | 工具开发 | 调用机器人任务下发接口 |  |  |  |  | 谢朝涛
| 工具开发 | 调用机器人规划接口 |  |  | 机器人调度智能体Agent |  | prompt取参 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
机器人任务下发Agent | 集成工具 |  |  |  | 机器人调度智能体Agent | 工具 | 接口集成到工具 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 0.5
| 工具开发 | 调用机器人任务下发接口 |  |  | 机器人调度智能体Agent | 协议 | 输入输出定义 |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 1
[5 empty] | 机器人调度智能体Agent |  | 工具集成到agent |  |  |  |  | 彭斌斌 |  | 1
[5 empty] | 大运中心活动数据获取Agent |  | prompt取参 |  |  |  |  | 曾卫东 |  | 0.5
[5 empty] | 大运中心活动数据获取Agent | 工具 | 接口集成到工具 | 具体接德金 |  |  |  | 曾卫东 |  | 0.5
[5 empty] | 大运中心活动数据获取Agent | 协议 | 输入输出定义 |  |  |  |  | 曾卫东 |  | 1
[5 empty] | 大运中心活动数据获取Agent |  | 工具集成到agent |  |  |  |  | 曾卫东 |  | 1
[5 empty] | 数据看板动态编辑Agent |  | prompt取参 |  |  |  |  | 彭斌斌
[5 empty] | 数据看板动态编辑Agent | 工具 | 接口集成到工具 |  |  |  |  | 彭斌斌
[5 empty] | 数据看板动态编辑Agent |  | 输入输出定义 |  |  |  |  | 彭斌斌
[5 empty] | 数据看板动态编辑Agent |  | 工具集成到agent |  |  |  |  | 彭斌斌
[5 empty] | 对外开放接口 |  | 日志获取转发接口 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 1
[5 empty] | 对外开放接口 |  | 专家智能体开放接口 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 0.5
[5 empty] | 对外开放接口 |  | 单智能体调用转发接口 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 2
[5 empty] | 对外开放接口 |  | 执行工作流开放接口 |  |  |  |  | 谢朝涛 |  | 0.5
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 | 同步 | 同步dify智能体 |  |  | 陈乐成 | 前端 | 0.5 | V0.0.5
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 | 同步 | 标签信息同步 |  |  | 陈乐成 |  | 0.5 | V0.0.5
[5 empty] | 智能体管理 |  | 智能体列表 |  | 智能体详情 |  |  | 陈乐成 |  | 1
[5 empty] | 智能体工具管理 |  | 工具列表 |  | 工具同步 |  |  | 陈乐成 |  | 0.5 | V0.0.5
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务管理列表 |  | 任务详情 | 按工具分类查询显示 |  | 陈乐成 |  | 0.5 | V0.0.5
[5 empty] | 任务管理 |  | 任务执行日志 |  | 子智能体执行情况展示 |  |  | 陈乐成 |  | 1
[5 empty] | 专家智能体 |  | 专家智能体 |  | 思考内容展现 |  |  | 陈乐成 |  | 0.5
[5 empty] | 工作流 |  | 工作流试运行 |  | 子智能体执行情况展示 |  |  | 陈乐成 |  | 0.5

## 工作计划表1 (hidden)
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流
序号 | 智能体实现阶段目标 | 智能体内容 | 智能体子模块内容 | 责任人 | 完成时间 | 备注（优先级） | 平台 | 责任人 | 期望时间
1 | 第一阶段实现目标：调测环境部署、大模型部署、开发工具预研，开发框架制定； | 开发环境部署 |  | 王义 | 2025-06-03 | 已完成，申请key | 1：完成框架搭建，完成平台设计以及功能设计； | 王义 | 2025-06-04
2 |  | 定义agent规范（输入，输入项说明，输出，输出项说明，agent定义，agent唯一编号，prompt） |  | 曾科凡，闫德金，王义，彭斌斌 | 2025-05-30 |  | 2：能同步dify上的智能体、工具，标签等（可选）； 3：完成任务管理，工作流管理，专家智能体模块 4：工具，智能体管理模块（和产品沟通一下，配置） 5：完成登录，权限（公共模块）， | 谢朝涛，曾卫东，陈乐诚
3 |  | 专家智能体：空白智能体 ，固定输出，专家提示词定义 |  | 彭斌斌，闫德金，康锦涛 | 2025-06-03
4 |  | 专家智能体专家提示词定义调试，简单调试 |  | 彭斌斌，闫德金，康锦涛 | 2025-06-04
5 |  | 执行智能体 |  | 彭斌斌
6 |  | 执行智能体调试，简单调试 |  | 彭斌斌
7 |  | 部分agent的定义开发,熟悉 |  | 熟悉 | 2025-06-04
8 | 第二阶段：实现dify整体流程并输出初步成果达到产品预期 | agent协议培训以及发布MCP，怎么制作工具以及agent实现等 |  | 彭斌斌 | 2025-06-05 |  |  |  | 2025-06-20
9 |  | 执行智能体开发 | 定义输入输出协议以及评审 | 彭斌斌 | 2025-06-14
10 |  |  | 平台调用协议输出 | 彭斌斌 | 2025-06-16
11 |  |  | 引入各子智能体 | 彭斌斌 | 2025-06-16
12 |  |  | 参数调整 | 彭斌斌 | 2025-06-17
13 |  | 专家智能体调优 | 不断优化调整propmt | 彭斌斌，王义，闫德金，康锦涛 | 2025-06-17
14 |  |  | 结合子智能体的固定输入输出或者定义变化，让输出 的工作流格式贴近真实场景 | 彭斌斌，王义，闫德金，康锦涛 | 2025-06-18
15 |  | 执行智能体调优 | 调整依赖顺序 | 彭斌斌 | 2025-06-20
16 |  |  | 调整各子智能体返回结果 ，让输出内容符合问题的预期 | 彭斌斌 | 2025-06-21
17 |  | 算法仓数据库数据获取Agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议 | 李海波 | 2025-06-10
18 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 |  | 2025-06-10
19 |  | 系统数据获取Agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议以及评审 | 李海波 | 2025-06-10
20 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 | 李海波 | 2025-06-11
21 |  | 摄像头定向查询Agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议以及评审 | 赖文朗 | 2025-06-10
22 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 | 赖文朗 | 2025-06-11
23 |  | 实时数据获取（时间，天气）定义输入 固定返回结果 |  | 杨阿良 | 2025-06-10
24 |  | 统计agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议以及评审 | 赖文朗 | 2025-06-10
25 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 | 赖文朗 | 2025-06-11
26 |  | 画面理解Agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议以及评审 | 彭斌斌 | 2025-06-10
27 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 | 彭斌斌 | 2025-06-11
28 |  | 算法画面匹配Agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议以及评审 | 杨阿良 | 2025-06-10
29 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 | 杨阿良 | 2025-06-11
30 |  | 算法任务编排Agent 在dify上定义；定义输入 固定返回结果 | 定义输入输出协议以及评审 | 彭斌斌 | 2025-06-10
31 |  |  | 与上下依赖固定返回结果 | 彭斌斌 | 2025-06-11
32 |  | 包括平台与智能体的交互联调以及所有agen整体调试 | 平台功能联调 | 王义，闫德金 | 2025-06-20
33 |  |  | 整体系统联调测试 | 王义，闫德金 | 2025-06-20 | 输出第三方协议
34 | 第三阶段：整体功能开发完成和调通，满足主流程演示执行条件，制定各类工具接口（接口协议），详细描述需求并mock 测试； | 具体数据库数据获取Agent 开发并发布mcp | 插入算法算力工具 | 李海波 | 2025-06-25 |  |  |  | 2025-06-30
35 |  |  | 结合各个工具输出成功失败流程 | 李海波 | 2025-06-26
36 |  |  | 参数抽取 | 李海波 | 2025-06-27
37 |  |  | 组装输出格式 | 李海波 | 2025-06-28
38 |  |  | 发布并转mcp | 李海波 | 2025-06-29
39 |  | 系统数据获取Agent 发布mcp | 发布并转mcp | 李海波 | 2025-06-30
40 |  | 摄像头定向查询Agent发布mcp | 发布并转mcp | 赖文朗 | 2025-06-25
41 |  | 具体统计agent 开发并发布mcp | 组装不同的数据进行调整prompt | 曾卫东 | 2025-06-30
42 |  |  | 发布并转mcp | 曾卫东 | 2025-07-01
43 |  | 画面理解Agent 发布mcp | 发布并转mcp | 彭斌斌 | 2025-06-30
44 |  | 具体实时数据获取Agent | 插入时间以及天气工具 | 彭斌斌 | 2025-06-25
45 |  |  | 结合各个工具输出成功失败流程 | 彭斌斌 | 2025-06-26
46 |  |  | 参数抽取 | 彭斌斌 | 2025-06-27
47 |  |  | 组装输出格式 | 彭斌斌 | 2025-06-28
48 |  |  | 发布并转mcp | 彭斌斌 | 2025-06-29
49 |  | 算法画面匹配Agent 发布mcp | 发布并转mcp | 杨阿良 | 2025-06-30
50 |  | 算法任务编排Agent 发布mcp | 发布并转mcp | 谢朝涛 | 2025-06-30
51 |  | 执行智能体调优 | 结合调整后的子智能体进行部分联调 | 彭斌斌 | 2025-06-30
52 |  |  | 调整各子智能体返回结果 ，让输出内容符合问题的预期 | 彭斌斌 | 2025-06-30
53 |  | 抽图工具（第三方） | 根据接口（定义的mcp协议）开发工具 | 彭斌斌 | 2025-06-30
54 |  | 算法储备查询工具 | 根据接口开发工具 | 李海波 | 2025-06-25
55 |  | 算力储备查询工具 | 根据接口开发工具 | 李海波 | 2025-06-25
56 |  |  | 算法仓产品开发对应的接口 | 李海波 | 2025-06-26
57 |  | 外部天气获取工具 | 网上寻找天气比较稳定且正确的第三方厂商 | 杨阿良 | 2025-06-25
58 |  |  | 根据接口开发工具 | 杨阿良 | 2025-06-25
59 |  | 摄像头定向查询工具（第三方） | 根据接口（定义的mcp协议）开发工具 | 赖文朗 | 2025-06-25
60 |  | 当前时间获取工具 | 根据接口开发工具 | 杨阿良 | 2025-06-25
61 |  | 视觉模型配置工具 | 根据接口（定义的mcp协议）开发工具 | 彭斌斌 | 2025-06-30
62 |  | 整体流程跑通，调试 |  | 王义，闫德金 | 2025-06-30
63 | 第四阶段：输出最终实现的agent的成果，对每一个第三方工具进行实际测试和调整，智能体效果测试、调试核心流程，不断完善提示词和智能体输出效果 | 验证龙慧视视频推送 | 验证龙慧视视频推送的稳定性 | 王义，闫德金 | 2025-07-05
64 |  | 验证一网统管事件推送 | 验证一网统管事件推送 | 王义，闫德金 | 2025-07-10
65 |  | 验证政数OA系统数据推送 | 验证政数OA系统数据推送 | 王义，闫德金 | 2025-07-15
66 |  | 调度各厂家工具支撑能力，测试主流程真实执行结果 | 调度各厂家工具支撑能力，测试主流程真实执行结果 | 王义，闫德金 | 2025-07-30
67 |  | 整体功能调试 | 整体功能调试 | 王义，闫德金， 曾科凡 | 2025-07-30
68 |  | 专家智能体调优 | 专家智能体调优
69 |  | 执行智能体调优 | 执行智能体调优
70 | 第五阶段：完成全部智能体的开发工作及测试验证 | 剩余agent研发，调试，测试验证等 | 剩余agent研发，调试，测试验证等 | 王义，闫德金 | 2025-08-15
71 |  | 整体大运场景端到端验证，在数据看板上呈现智能体编排过程 | 整体大运场景端到端验证，在数据看板上呈现智能体编排过程 | 王义，闫德金 | 2025-08-30
72 |  | 完成剩余3个场景（小散、社会治安、龙外）的端到端整体验证 | 完成剩余3个场景（小散、社会治安、龙外）的端到端整体验证 | 王义，闫德金 | 2025-09-30

## 10-30
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流
| 系统 | 开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 平台 | 责任人 | 期望时间
| dify | 新增智能体 | 昨日复盘智能体 |  |  | 王义 | 2025-10-17
|  |  | 台风灾害建议智能体（入参：台风相关信息） |  |  | 王义 | 2025-10-17
|  |  | 演唱会智能体建议（入参：演唱会信息） |  |  | 王义 | 2025-10-17
| dify | 算法任务智能编排优化 | 智能体 | 集成mcpserver 进行智能体化 |  | 王义 | 2025-10-17 | 已完成
| 算法仓 |  | mcpserver | 提供算法任务新建的mcp工具 |  | 王义 | 2025-10-17 | 已完成
| 数据看板 |  | 前端 | 前端页面变更 |  | 陈博 | 2025-10-17 | 已完成
|  |  | 下发逻辑变更 | 提供调用任务下发的接口和调用openapi |  | 赖文朗 | 2025-10-20
|  |  |  | 保存任务下发结果的任务id |  | 赖文朗 | 2025-10-20
|  |  | 对接赋能平台 | 接收算法赋能平台的任务事件推送 |  | 赖文朗 | 2025-10-21
|  |  |  | 保存算法赋能平台的任务 |  | 赖文朗 | 2025-10-21
|  |  | 消息中心 | 按任务按天统计事件数、演唱会应急预案结果查询调整 |  | 赖文朗 | 2025-10-24
|  |  |  | 提供任务事件数接口 |  | 赖文朗 | 2025-10-22
|  | 页面事件变更 | 算法任务下发事件管理变更 | 事件展示接口 |  | 赖文朗 | 2025-10-23
|  |  |  | 事件详情接口 |  | 赖文朗 | 2025-10-23
|  |  |  | 前端页面变更 |  | 陈博 |  | 已完成
|  | 昨日复盘、智能建议 | 定时任务Job | JOB：昨日复盘对接智能体获取结果 |  | 赖文朗 | 2025-10-14
|  |  |  | JOB：符合条件调用台风灾害建议智能体（入参：台风相关信息） |  | 赖文朗 | 2025-10-15
|  |  |  | JOB：符合条件调用演唱会智能体建议（入参：演唱会信息） |  | 赖文朗 | 2025-10-16
|  |  | 查询接口 | 昨日复盘、智能建议查询接口 |  | 赖文朗 | 2025-10-17
|  | 算法仓任务下发-前端 | 聊天交互调整 |  |  | 陈博 | 2025-10-17 | 已完成
|  |  | 消息推送中心 | 新增任务应用的消息展示、点击跳转、接口轮询 |  | 陈博 | 2025-10-20 | 已完成
|  |  | 事件列表页面 | 新增一个页面 |  | 陈博 | 2025-10-24 | 已完成
|  | 智能体工作清单 |  | 新增tab切换、昨日复盘、智能体建议等模块 |  | 陈博 | 2025-10-17 | 已完成
|  | 优化 | 登出接口 |  |  | 赖文朗、陈博 | 2025-10-13 | 已完成
|  |  | 页面登出 |  |  | 陈博 | 2025-10-13 | 已完成
|  | H5 | 搭建框架 | 新建H5代码仓库、调整标准框架的配置、代码部署 |  | 陈博 | 2025-10-24 | 已完成
|  |  | 页面开发 | 开发展示页面，包含实时消息、今日计划、昨日复盘、智能建议等模块，登录页 |  | 陈博 | 2025-10-24 | 已完成
|  | 视频流地址抽帧服务 | 使用python的方式进行抽帧

## 11-07
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流 配置分支以及风险文档：https://mx4lbik1jc.feishu.cn/drive/folder/ASzgfy3rZlgtH2dlrjDcvgj1ntf
| 系统 | 开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 开发状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 验证人员 | 平台 | 责任人 | 期望时间
| dify | 机器人巡逻 | 对接机器人巡逻线路接口 | 参考机器人调度智能体 |  | 开发完成 | 韩晓龙 | 2025-11-04
|  |  | 与机器人任务打通 |  |  | 开发完成 | 韩晓龙 | 2025-11-05
|  |  | 与机器人调度打通 |  |  | 开发完成 | 韩晓龙 | 2025-11-06
|  | 知识库规划 | 与数据库打通 | 实现数据库的打通和数据获取（mysql） |  | 开发完成 | 韩晓龙 | 2025-11-06
|  |  | 迭代功能实现 | 实现迭代功能，处理批量数据 |  | 开发完成 | 韩晓龙 | 2025-11-07
| 算法赋能平台 | 二次复核（算法赋能平台部分） | 实时抽帧服务 | 使用python的方式进行抽帧 |  | 开发完成 | 王义 | 2025-10-28
|  |  | 实时抽帧服务 | 支持arm构建（python） |  | 开发完成 | 王义 | 2025-10-28
|  |  | 实时抽帧服务 | 内部分布式任务管理服务实现 |  | 开发中 | 王义 | 2025-11-04 | 目前单实例2路，cpu100%，连续1小时抽帧内存2-4G
|  |  | 实时抽帧服务 | 优化与现网调试 |  | 未开始 | 王义 | 2025-11-07
|  | 阶跃对接 | 对接阶跃 |  |  | 开发完成 | 王义 | 2025-10-27
|  |  | 支持arm构建（python） |  |  | 开发完成 | 王义 | 2025-10-28
|  |  | 模型请求适配roma网关 | 阶跃（qwen-emb） |  | 开发完成 | 王义 | 2025-11-07
|  |  | 对接qwen-emb模型 |  |  | 开发完成 | 王义 | 2025-10-30
|  |  | 联合测试 | 协调打通roma和本地大模型网络（VPN） |  | 开发中 | 王义 | 2025-11-07
|  | 复核任务管理 | 任务管理模块 | 任务创建 |  | 开发完成 | @王新 | 2025-10-30
|  |  | 任务管理模块 | 任务停止 |  | 开发完成 | @王新 | 2025-10-30
|  |  | 任务管理模块 | 任务状态 |  | 开发完成 | @王新 | 2025-10-30
|  |  | 对外开放接口，包括文档整理 | 集成到openapi服务中-龙岗算法仓2.0分支拉一个分支出来 |  | 开发完成 | @王新 | 2025-10-30 | 算法事件复核任务管理接口文档
| 智能体管理平台 | 工具管理 | 工具管理 | 工具列表 |  | 开发完成 | @韩晓龙，王巍 | 11月1号
|  |  |  | 支持pdf文档的展示（前端） |  | 开发完成 | 王巍 | 11月1号
|  |  |  | 新增/编辑、详情页面 |  | 开发完成 | 韩晓龙，王巍 | 11月3号
|  |  |  | 创建一级菜单（前端，后台整理脚本） |  | 开发完成 | 韩晓龙，王巍 | 11月1号
| 机器人指挥平台 | 机器人巡逻 | 路线功能修改 | 路线查询增加对外开放开关功能 |  | 开发完成 | 赖文朗、陈博 | 2025-10-30
|  |  |  | 对外开发路线查询接口 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-10-30
|  |  |  | 整理巡逻提供给智能体的文档 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-01
|  |  | 机器人固定路线单次巡逻功能 | 路径规划接口调整，支持传入路线ID |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-10-31
|  |  |  | 机器人固定巡逻路线任务下发接口开发 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-03
|  |  |  | 智能体下发巡逻任务到达点位后马上结束任务 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-04
| 数据看板 | 机器人巡逻需求 | 调用机器人巡逻子智能体 |  |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-06
|  |  | 新流程：机器人巡逻路线 | 1.聊天窗口交互调整，支持手动选择路线 2.地图线路渲染调整，到底终点的判断逻辑调整 3.完成巡逻的结果交互调整 | 后台接口定义 | 开发完成 | 陈博 | 2025-11-04
|  |  | 机器人项目的线路模块，配合调整 | 加个配置共享路线开关 |  | 开发完成 | 陈博 | 2025-10-31
|  |  | 接口联调 |  | 后台接口、空闲机器人 | 联调中 | 陈博 | 2025-11-07
|  | 数据看板优化需求 | 4.2 问题10、11、43数字人形象更换和名称更换 4.4 问题17:实时态势改为“实时事件总览” 4.5 问题23，时间筛选，挪到最右边 4.6 问题29，事件图片要能点击放大 4.7 问题32：”机器人数据“改为”机器人事件“ |  |  | 开发完成 | 陈博 | 2025-10-28
|  |  | 4.3问题1:天气需要显示几度～几度 |  |  | 开发完成 | 陈博、赖文朗 | 2025-10-29
|  | 剩余其他优化需求 | 大运中心数据看板优化问题时间评估 10.27需求收集 |  |  | 开发中 | 陈博、赖文朗
|  |  | 算力调度智能体 | 输出原因 |  | 开发完成 |  |  | 知识库匹配无理由
|  |  | 算法仓历史事件获取 | 增加事件类型输入 |  | 开发完成
| 1.1.6地图场景数据看板 | 数据源设置 | 场所管理 | 场所新增 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 场所编辑 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 场所列表 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 场所删除 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 算法事件消费入库 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  |  | 初始化 | 算法事件同步:消费事件数据进行入库 场景事件初始化 设备同步 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  | 大运中心场景应用 | 数据看板 | 类型场所查询以及事件统计 事件列表 点位高发统计 事件趋势 事件占比 视频播放 |  | 开发完成 | 王新 | 2025-11-07
|  | 城市安全 |  |  |  |  | 王新 | 2025-11-07
|  | 城市管理 |  | 智能体建议 |  | 开发中 | 王新
|  | 高级管理 | 场所设置 | 新增编辑详情页面 |  | 开发中 | 王巍 | 2025-11-07
|  |  |  | 接口联调 |  | 未开始 | 王巍
|  |  | 摄像头管理 | 新增编辑详情页面 |  | 未开始 | 王巍 | 2025-11-10
|  |  |  | 接口联调 |  | 未开始 | 王巍
|  | 城市安全，城市管理 | 城市安全主页面 | 地图定制化显示 |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 点位高发类型弹框 |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 点位高发类型弹框 |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 事件趋势弹框 |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 事件类型弹框 |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 智能体建议弹框（流式打字） |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 城市安全接口联调 |  | 未开始 | 王巍
|  |  |  | 城市管理接口联调 |  | 未开始 | 王巍

## 11-21
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流 配置分支以及风险文档：https://mx4lbik1jc.feishu.cn/drive/folder/ASzgfy3rZlgtH2dlrjDcvgj1ntf
| 系统 | 开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 开发状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 验证人员 | 平台 | 责任人 | 期望时间
| 1.1.6地图场景数据看板 | 数据源设置 | 场所管理 | 场所新增 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 场所编辑 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 场所列表 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 场所删除 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  |  |  | 算法事件消费入库 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  |  | dify | 场所应用建议智能体 |  | 待联调 | 王义 | 2025-11-13
|  |  | 初始化 | 算法事件同步 场景事件初始化 设备同步 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  | 大运中心场景应用 | 数据看板 | 类型场所查询以及事件统计 事件消费存储 事件列表 点位高发统计 事件趋势 事件占比 智能体建议 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-07
|  | 城市安全 |  |  |  | 待联调 | 王新 | 2025-11-07
|  | 高级管理 | 场所设置 | 新增编辑详情页面 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-07
|  |  |  | 接口联调 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-12
|  |  | 摄像头管理 | 新增编辑详情页面 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-10
|  |  |  | 接口联调 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-11
|  | 城市安全，城市管理 | 城市安全主页面 | 地图定制化显示 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-19
|  |  |  | 点位高发类型弹框 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-13
|  |  |  | 点位高发类型弹框详情查看 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-15
|  |  |  | 事件趋势弹框 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-17
|  |  |  | 事件类型弹框 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-18
|  |  |  | 智能体建议弹框（流式打字） |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-19
|  |  |  | 城市安全接口联调 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-21
|  |  |  | 城市管理接口联调 |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-21
| 1.1.6数据看板优化需求 | 找人页面优化 |  | 等UI确认 | UI | 转测中 | 陈博 | 2025-11-21
|  | 机器人列表 | 添加标签、按类型筛选 |  | UI | 转测中 | 陈博 | 2025-11-18
|  | 机器人详情优化 |  | 等UI确认 | UI | 转测中 | 陈博 | 2025-11-18
|  | 摄像头详情 | 页面改版、增加地图落点展示 | 涉及到 3个地方 |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-11
|  | 算法任务编排 | 任务失败的处理 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-08
|  | 事件列表 | 页面改版 | 等UI确认 | UI | 转测中 | 陈博 | 2025-11-15
|  | 处置经过 | 1.加机器狗 2.增加事件复核节点 3.增加异常事件的处理 |  | 海康 | 转测中 | 陈博 | 2025-11-21
|  | 消息推送设置 | 增加天气预警，联调后台接口 |  | 后台接口 | 转测中 | 陈博 | 2025-11-18
|  | 机器人轨迹 | 要显示到点时间、图标优化 |  | UI | 转测中 | 陈博 | 2025-11-12
|  | 地图展示图标颜色优化 | 用飞渡的api调整 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-15
|  | 一网统管 | 数据呈现调整 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-17
|  | 处置经过优化 | 和海康对接会送复核状态 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-10
|  |  | 和海康对接推送处置机器人数据 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-11
|  |  | 数据看板增加复核状态查询，前端联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-20
|  | 机器人列表筛选 | 增加按机器人类型筛选 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-12
|  |  | 增加按值守状态筛选（机器人平台定制+数据看板对接） |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-12
|  | 机器人轨迹数据接入优化 | 相同点位优化去重处理，增加到点时间 |  |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-13
|  | 轨迹查询 | 增加查看历史日期轨迹功能 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-14
|  | 查询事件优化 | 查询对应摄像头事件 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-15
|  | 消息推送工具 | 演唱会/活动赛事 开始结束后时间配置 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-17
|  |  | 查询配置信息接口 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-11-18
|  |  | 天气预警支持等级推送配置（黄、橙、红等） |  |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-19
| 智能管理平台 | 知识库梳理 | 表模型设计以及流程编写 |  |  | 未开始
|  | 知识库工厂管理 | 新建工厂任务 |  |  | 待联调 | 海波 | 2025-11-17
|  |  | 工厂任务列表 |  |  | 待联调 | 海波 | 2025-11-17 | 任务工厂模块，页面交互相接除详情外已开发，但都还没联动XXLjob ，目前的思路是创建工厂任务，同步新增一条任务，其他接口类似，可以关注145环境，xxl job库 以及longgang-third 工程代码接口，是否满足业务
|  |  | 工厂任务详情 |  |  | 待联调 | 海波 | 2025-11-18 | job回调handler 实现 调用调用智能体等核心逻辑，暂未开发，可与 斌斌和晓龙对齐拉通
|  |  | 删除任务 |  |  | 待联调 | 海波 | 2025-11-18
|  |  | xxjob集成 |  |  | 开发完成 | 海波 | 2025-11-20
|  |  | 表设计 |  |  | 开发完成 | 海波 | 2025-11-19
|  | 知识源管理 | 新建知识源 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-21
|  |  | 知识源列表 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-25
|  |  | 知识源详情 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-26
|  |  | 删除知识源 | 需要判断此文件夹是否被任务关联 |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-27
|  |  | 同步到知识库 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-28
|  | 数据源管理 | 新建知识数据源 | 新建结构化 |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-14
|  |  |  | 新建非结构化 |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-15
|  |  | 知识数据源列表 |  |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-17
|  |  | 知识数据源详情 |  |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-19
|  |  | 删除知识数据源 | 需要判断知识数据源是否被任务关联 |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-20
|  | 数据源整理 | 天气数据源（返回什么存什么） | 新建定时任务进行每天跑一次实时数据获取智能体(龙岗）存天气数据源表 |  | 开发完成 | 海波 | 2025-11-12 | 数据源同步 天气信息同步 已经实现 其他的类似，但要保证第三方接口 或者智能体 能调通
|  |  | 交通情况数据源（需要提供重点关注地点）——大运中心 | 新建定时任务进行每天跑一次交通态势存交通态势数据源表 |  | 开发完成 | 海波 | 2025-11-13
|  |  | 工作日，节假日来源 |  |  | 开发完成 | 海波 | 2025-11-15
|  |  | 灾害预警（龙岗） | 调用天气预警智能体 |  | 开发完成 | 海波 | 2025-11-15
|  |  | 活动数据 | 已有（赖文朗） |  | 开发完成 | 赖文朗
|  |  | 爬虫（第三方公司11号会来公司） | 小红书数据源 |  | 未开始 | 海波 | 2025-11-14
|  |  |  | 政企数据源 |  | 未开始 | 海波
|  |  |  | 其他源 |  | 未开始 | 海波
|  | 任务 | 文件夹类型源的业务逻辑编写 |  |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-22
|  |  | 非结构化数据源的任务业务逻辑编写 |  |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-25
|  |  | 结构化数据源的任务业务逻辑编写 |  |  | 开发中 | 晓龙 | 2025-11-21
| dify | 知识梳理智能体 | 文件类总结智能体 |  |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-13
|  |  | 结构化数据源总结智能体 | 数据库 (mysql和达梦) |  | 待联调 | 王义 | 2025-11-15
|  |  | 任务类总结智能体 |  |  | 待联调 | 晓龙 | 2025-11-12
|  | dify插件 | 数据源来源支撑 | 结构化数据源需要支持mysql和达梦数据库的支持 |  | 待联调 | 王义 | 2025-11-17
|  | api接口 | 数据源来源支撑 | 结构化数据源需要支持mysql和达梦数据库的支持 |  | 待联调 | 王义 | 2025-11-18
| 机器人指挥平台 | 机器人指挥平台支持多厂家优化 | 任务下发、查询机器人支持多厂家 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  | 第三方接口对接支撑 | 基础数据获取 | 获取机器人厂家基础数据 | 以第三方接口联调进度为主 | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 任务管理 | 任务下发 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 大任务停止 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 查看大任务状态 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人任务取消/结束 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 任务路径执行 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 通知目标检测 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 机器人管理 | 机器人自身状态上报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人任务状态上报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人信息获取接口 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人业务数据统计获取 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 自定义语音播报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人属性数据上报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 实时对讲 |  | 未开始 | 陈博
|  |  | 鉴权 | token获取 |  | 未开始 | 赖文朗
|  | 山猫机器狗联调 | 实时对讲联调 |  |  | 未开始 | 陈博
|  |  | 任务下发接口联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 获取统计数据接口联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 获取机器人数据数据联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 固定事件处置任务下发联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 目标点位播放语音、固定路线巡逻联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 日常巡逻任务联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 结构化数据源总结智能体 | 支持mysql | 联调中 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | 支持达梦（已自测完成） | 联调中 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | 支持达梦部署的需要步骤文档整理 | 已完成 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | 结构化总结涉及到数据库的信息需要加密（加密插件开发） | 开发中 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | 结构化总结智能体不单单涉及id自增长的总结还涉及时间类的总结（ID类） | 开发中 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | sm4加密插件开发 | 开发中 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | 结构化总结智能体不单单涉及id自增长的总结还涉及时间类的总结（时间类） | 未开始 | 按计划推进 | 王义
|  |  |  | 支持达梦部署的需要步骤文档整理以及新dify环境的测试 | 已完成 | 按计划推进 | 王义
|  | 阶跃对接 | 修复阶跃返回缺少主要参数choices-打印日志 | 完善程序 | 已完成 | 紧急 | 王义
|  |  | 增加单独请求阶跃接口返回数据 | 调试测试阶跃模型效果用 | 已完成 | 紧急 | 王义

## 12-15
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流 配置分支以及风险文档：https://mx4lbik1jc.feishu.cn/drive/folder/ASzgfy3rZlgtH2dlrjDcvgj1ntf
| 系统 | 开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 开发状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 验证人员 | 平台 | 责任人 | 期望时间
| 智能管理平台 | 知识库梳理 | 表模型设计以及流程编写 |  |  | 转测中
|  | 知识库工厂管理 | 新建工厂任务 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-17
|  |  | 工厂任务列表 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-17 | 任务工厂模块，页面交互相接除详情外已开发，但都还没联动XXLjob ，目前的思路是创建工厂任务，同步新增一条任务，其他接口类似，可以关注145环境，xxl job库 以及longgang-third 工程代码接口，是否满足业务
|  |  | 工厂任务详情 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-18 | job回调handler 实现 调用调用智能体等核心逻辑，暂未开发，可与 斌斌和晓龙对齐拉通
|  |  | 删除任务 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-18
|  |  | xxjob集成 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-20
|  |  | 表设计 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-19
|  | 知识源管理 | 新建知识源 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-21
|  |  | 知识源列表 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-25
|  |  | 知识源详情 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-25
|  |  | 删除知识源 | 需要判断此文件夹是否被任务关联 |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-25
|  |  | 同步到知识库 |  |  | 转测中 | 斌斌 | 2025-11-25
|  | 数据源管理 | 新建知识数据源 | 新建结构化 |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-14
|  |  |  | 新建非结构化 |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-15
|  |  | 知识数据源列表 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-17
|  |  | 知识数据源详情 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-19
|  |  | 删除知识数据源 | 需要判断知识数据源是否被任务关联 |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-20
|  | 数据源整理 | 天气数据源（返回什么存什么） | 新建定时任务进行每天跑一次实时数据获取智能体(龙岗）存天气数据源表 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-12 | 数据源同步 天气信息同步 已经实现 其他的类似，但要保证第三方接口 或者智能体 能调通
|  |  | 交通情况数据源（需要提供重点关注地点）——大运中心 | 新建定时任务进行每天跑一次交通态势存交通态势数据源表 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-13
|  |  | 工作日，节假日来源 |  |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-15
|  |  | 灾害预警（龙岗） | 调用天气预警智能体 |  | 转测中 | 王新 | 2025-11-15
|  |  | 活动数据 | 已有（赖文朗） |  | 转测中 | 赖文朗
|  |  | 爬虫（第三方公司11号会来公司） | 小红书数据源 |  | 未开始 | 海波 | 2025-11-14
|  |  |  | 政企数据源 |  | 未开始 | 海波
|  |  |  | 其他源 |  | 未开始 | 海波
|  | 任务 | 文件夹类型源的业务逻辑编写 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-22
|  |  | 非结构化数据源的任务业务逻辑编写 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-25
|  |  | 结构化数据源的任务业务逻辑编写 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-21
| dify | 知识梳理智能体 | 文件类总结智能体 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-13
|  |  | 结构化数据源总结智能体 | 数据库 (mysql和达梦) |  | 转测中 | 王义 | 2025-11-15
|  |  | 任务类总结智能体 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-11-12
|  | dify插件 | 数据源来源支撑 | 结构化数据源需要支持mysql和达梦数据库的支持 |  | 转测中 | 王义 | 2025-11-17
|  | api接口 | 数据源来源支撑 | 结构化数据源需要支持mysql和达梦数据库的支持 |  | 转测中 | 王义 | 2025-11-18
| 机器人指挥平台 | 机器人指挥平台支持多厂家优化 | 任务下发、查询机器人支持多厂家 |  |  | 未开始 | 赖文朗
|  | 第三方接口对接支撑 | 基础数据获取 | 获取机器人厂家基础数据 | 以第三方接口联调进度为主 | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 任务管理 | 任务下发 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 大任务停止 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 查看大任务状态 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人任务取消/结束 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 任务路径执行 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 通知目标检测 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  | 机器人管理 | 机器人自身状态上报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人任务状态上报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人信息获取接口 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人业务数据统计获取 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 自定义语音播报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 机器人属性数据上报 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 实时对讲 |  | 未开始 | 陈博
|  |  | 鉴权 | token获取 |  | 未开始 | 赖文朗
|  |  |  | 厂家机器人对应关系表设计 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-24
|  |  | 任务功能模块 | 任务下发支撑按机器人维度下发（支持厂商/机器人下发） |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-25
|  |  |  | 任务取消功能通用模块（支持所有厂家/具体机器人） |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-26
|  |  |  | 下发自定义语音包机器人播放语音兼容调整 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-27
|  |  |  | 任务状态数据增加目标逼近状态 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-27
|  |  | 数据获取统计 | 获取机器人基础信息数据接口兼容调整 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-28
|  |  |  | 机器人统计数据获取支持机器人维度获取 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-29
| 智能管理平台（前端） | 原始数据源 | 原始数据源列表，编辑，删除及接口联调 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-24
|  |  | 原始数据源添加数据源弹框及接口联调 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-26
|  | 知识源 | 知识源列表页及接口联调 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-27
|  |  | 知识源预览弹框及接口联调 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-28
|  |  | 知识源详情列表页及接口联调 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-29
|  |  | 知识源绑定弹框及接口联调 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-11-29
|  | 知识工厂 | 知识工厂列表页及接口联调 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-25
|  |  | 生产知识源弹框及接口联调 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-26
|  |  | 任务详情列表及接口联调 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-26
|  |  | 任务详情运行日志及接口联调 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-11-27
| dify |  | 结构化数据源总结智能体 | 支持mysql | 联调中 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | 支持达梦（已自测完成） | 联调中 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | 支持达梦部署的需要步骤文档整理 | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | 结构化总结涉及到数据库的信息需要加密（加密插件开发） | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | 结构化总结智能体不单单涉及id自增长的总结还涉及时间类的总结（ID类） | 联调中 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | sm4加密插件开发 | 联调中 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | 结构化总结智能体不单单涉及id自增长的总结还涉及时间类的总结（时间类） | 开发中 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  |  | 支持达梦部署的需要步骤文档整理以及新dify环境的测试 | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  | 对接一网统管 | 接收算法仓推送事件 存数据库 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 异步通知并扫描数据库 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 第三方授权接口对接 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 第三方推送接口对接 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 第三方推送接口（映射）对接 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 删除三天前的推送成功的数据 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 推送失败重试三次后结束（也保存三天） |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-11-28
|  |  | 一网统管联调 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-12-03
|  |  | 现网整体业务联调 |  | 已完成 | 按计划推进 | 王义 | 2025-12-03

## 1.1.7
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流 配置分支以及风险文档：https://mx4lbik1jc.feishu.cn/drive/folder/ASzgfy3rZlgtH2dlrjDcvgj1ntf
| 系统 | 开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 开发状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 验证人员 | 平台 | 责任人 | 期望时间
| 数据看板 | 优化需求 | 昨日复盘需要支持能看到历史的数据 |  |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-27
|  |  | 消息中心、消息卡片优化 | 活动应急推荐消息推送展示逻辑调整 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-27
|  |  |  | 消息中心增加标题 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-28
|  |  |  | 消息中心描述文案调整 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-28
|  |  |  | 算法任务编排、算法任务下发增加消息通知、逻辑调整 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-29
|  |  | 应急活动推荐优化 | 调整逻辑，无事件不更新 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-01
|  |  | 智能体建议删除时分秒 |  |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-02
|  |  | 智能推荐视频，增加推荐理由 | 对接海康获取事件理由数据适配 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-02
|  | 优化需求-前端 | 昨日复盘需求支持能看到昨天的数据 |  |  | 开发完成 | 王巍 | 2025-12-01
|  |  | 消息中心，消息卡片优化。同时增加缺省图标 |  | 后台接口调整 | 开发完成 | 王巍 | 2025-12-03
|  |  | 智能体建议-删除生成时间的时分秒 |  |  | 开发完成 | 王巍 | 2025-12-01
|  |  | H5 同步修改 ，卡片内容、智能体建议去掉时分秒 |  | 后台、UI | 开发完成 | 王巍 | 2025-12-02
|  |  | 摄像头列表增加名称和国标码的搜索功能 |  |  | 开发完成 | 王巍 | 2025-11-28
|  |  | 事件类别列表去掉每行前面的+号 |  |  | 开发完成 | 王巍 | 2025-11-28
|  | 数字人接入智元 | 接入智元数据看板后台 | 接入智元数据看板后台部分调用调整 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-03
|  | 数字人接入智元-前端 | 在智元环境部署数据看板前端服务 | 1.登录接口需要适配智元后台 2.解决迁移遇到的问题 |  | 开发完成 | 陈博 | 2025-12-02
|  |  | 聊天窗需要增加 一个智元的智能体改版 |  |  | 开发完成 | 陈博 | 2025-12-04
|  |  | 聊天窗内容调整 | 1.问题接收，及提示语 |  | 开发完成 | 陈博 | 2025-12-10
|  |  | 聊天窗正在思考对话框 |  |  | 开发完成 | 陈博 | 2025-12-10
|  |  | 增强模式的对话框 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-12-10 | 找人找事跟进（增强模式 @韩晓龙反复思考） | 更新一下提示词 | 海康 | 找人找事的描述需要改（龙岗全区） - 定制分支@王义
|  |  | MCP工具调用日志调整 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-12-10
|  |  | 最后回答 |  |  | 转测中 | 陈博 | 2025-12-10
|  |  | 流式接口切换到智元 |  | 后台接口 | 转测中 | 陈博 | 2025-12-04
|  |  | 找事件的UI 改版 |  |  | 转测中 | 彭嘉豪 | 2025-12-10 | 不需要管海康
|  |  | 找视频的UI改版 |  |  | 转测中 | 彭家豪 | 2025-12-10 | 不需要管海康
|  |  | 外挂模块组件改成白色 |  |  | 转测中 | 彭嘉豪 | 2025-12-10 | 和科凡对齐
|  | 智元的sdk 嵌入到 数据看板 | sdk 数字人的嵌入 |  |  | 转测中 | 王巍 | 2025-12-07 | 12-05完成
|  |  | 地图画圈 优化 |  |  | 转测中 | 王巍
|  | 服务迁移调整到智能体管理平台 | 数据库数据迁移 | 线上部署后还需迁移线上环境 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-04
|  |  | urban-gov-data-platform服务迁移适配 | 原登录逻辑去除 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-04
|  |  |  | 鉴权相关业务去除后验证 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-05
|  |  |  | 根据token获取用户逻辑调整（用ifaas3.0架构服务） |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-06
|  |  |  | 适配ifaas3.0架构调整验证 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-12-08
|  |  | 原91/92白名单IP端口梳理 | 白名单开通，部署线上智能体平台后验证功能端口是否正常 |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-12-09 | 跟踪一下网络开通进度
|  |  | ifaas-authority权限服务定制化 | 数据看板相关业务接口配置到权限服务 |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-12-09
|  |  | urban-gov-data-sync服务迁移适配 |  |  | 转测中 | 赖文朗 | 2025-12-09
|  |  | ifaas-board-scene服务迁移适配 |  |  | 转测中 | @王新 | 2025-12-10
|  | 知识工厂切1.1.7版本（基线） | 服务适配ifaas3.0 |  |  | 转测中 | @韩晓龙 | 2025-12-09
|  |  | 配置梳理 common |  |  | 转测中 | @韩晓龙 | 2025-12-09
|  |  | 数据库初始化走自己的flyway |  |  | 转测中 | @韩晓龙 | 2025-12-09
|  |  | 代码逻辑调整 |  |  | 转测中 | @韩晓龙 | 2025-12-09
|  | dify | 算法任务编排智能体 | 新增 |  | 开发完成 | 王义 | 2025-12-05
|  |  | 画面理解智能体 | 新增 |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-12-06
|  |  | 画面匹配智能体 | 新增 |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-12-06
|  |  | 历史事件数据获取智能体 | 修改 |  | 转测中 | 晓龙 | 2025-12-06
|  |  | 摄像头定向查询智能体 | 新增 |  | 转测中 | 王义 | 2025-12-05
|  |  | 一网统管事件获取Agent | 修改（在dify上此智能体的mcp） |  | 转测中 | 王义 | 在dify上此智能体的mcp | 需要写到转测邮件中
|  |  | 百度交通态势集成 |  |  | 转测中 | 晓龙 | 交付做这个事情
|  |  | 天气预警智能体 | 天气预警接口变更 |  | 转测中 | 王义 | 2025-12-08
|  |  | 业务选择智能体 | 修改 |  | 转测中 | 王义 | 2025-11-30
|  |  | 工作流选择知识库 | 修改 |  | 转测中 | 王义 | 2025-11-29
|  |  | 画面增强接口mcp化 |  | 依赖禤慧星那边的接口，这周有希望给出 | 转测中 | 晓龙 | 2025-12-01 | 新建mcp服务 在MCP_service群组中
|  | 爬虫 | 小红书数据源 |  |  | 转测中 | 海波 | 2025-12-02
|  |  | 政企数据源 |  |  | 转测中 | 海波 | 2025-12-02
|  |  | 其他源 |  |  | 转测中 | 海波 | 2025-12-03
|  | 社会治安综合场景应用需求20251111 | 同步网格数据到MySQL | 一个人只要有一条 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-01
|  |  |  | 数据清洗（身份证为空的，写入手机号码）等规则 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-02
|  |  |  | 数据校验（与共享平台数据）一致性对比 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-03
|  |  |  | 敏感数据用sm4加密 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-04
|  |  |  | 脱敏字段存储（用***）代替，方便前端web接口查询 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-05
|  |  | 同步门禁数据到MySQL | 一个人只要有一条 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-06
|  |  |  | 数据清洗（身份证为空的，写入手机号码）等规则 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-07
|  |  |  | 数据校验（与共享平台数据）一致性对比 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-08
|  |  |  | 敏感数据用sm4加密 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-09
|  |  |  | 脱敏字段存储（用***）代替，方便前端web接口查询 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-10
|  |  | 刷卡数据同步 | 门禁刷卡数据同步 |  | 转测中 | 王新 | 2025-12-10
|  |  | 门禁系统登记，网格未登记数据 | 门禁系统登记，网格未登记数据逻辑编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-03
|  |  |  | 前端web接口编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-04
|  |  | 门禁系统与网格管理系统注销数据比对需求文档 | 门禁系统与网格管理系统注销数据比对逻辑编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-05
|  |  |  | 前端web接口编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-06
|  |  | 已登记长期未归 | 已登记长期未归逻辑编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-07
|  |  |  | 前端web接口编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-08
|  |  | 未登记长期多次进入 | 未登记长期多次进入 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-09
|  |  |  | 前端web接口编写 |  | 转测中 | 李海波 | 2025-12-10
|  |  | 新建服务以及单独数据库设计 |  |  | 转测中 | 王新，李海波 | 2025-12-01
|  |  | 找人找事的描述需要改（龙岗全区） - 定制分支 |  |  | 转测中 | @王义 |  | 需要改回来

## 1.1.8
产品设计文档见：智能体设计 开发设计文档见：智能体设计 任务编排文档：任务编排工作流 配置分支以及风险文档：https://mx4lbik1jc.feishu.cn/drive/folder/ASzgfy3rZlgtH2dlrjDcvgj1ntf
| 系统 | 开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 开发状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 验证人员 | 平台 | 责任人 | 期望时间

## 机器人平台开发事项
开发事项 | 工作事项 | 工作事项拆分 | 工作拆分相关风险依赖 | 开发状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注（优先级） | 验证人员
对接山猫机器人接口新开发/调整 |  | 厂家机器人对应关系表设计 |  | 开发完成 | 赖文朗 | 2025-11-24
| 任务功能模块 | 任务下发支撑按机器人维度下发（支持厂商/机器人下发） |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-11-25
|  | 任务取消功能通用模块（支持所有厂家/具体机器人） |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-12-10
|  | 下发自定义语音包机器人播放语音兼容调整 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-12-11
|  | 任务状态数据增加目标逼近状态 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-12-12
| 数据获取统计 | 获取机器人基础信息数据接口兼容调整 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-12-13
|  | 机器人统计数据获取支持机器人维度获取 |  | 未开始 | 赖文朗 | 2025-12-16
已有接口对接支撑 | 基础数据获取 | 获取机器人厂家基础数据 | 以第三方接口联调进度为主 | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
| 任务管理 | 任务下发 |  | 联调中 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 大任务停止 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 查看大任务状态 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 机器人任务取消/结束 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 任务路径执行 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 通知目标检测 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
| 机器人管理 | 机器人自身状态上报 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 机器人任务状态上报 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 机器人信息获取接口 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 机器人业务数据统计获取 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 自定义语音播报 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 机器人属性数据上报 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
|  | 实时对讲 |  | 未开始 | 陈博 | 取决外部
| 鉴权 | token获取 |  | 待联调 | 赖文朗 | 取决外部
山猫机器狗联调 | 实时对讲联调 |  | 取决于第三方进度和外部特殊情况 | 未开始 | 陈博 | 取决外部
| 任务下发接口联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 取决外部
| 获取统计数据接口联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 取决外部
| 获取机器人数据数据联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 取决外部
| 固定事件处置任务下发联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 取决外部
| 目标点位播放语音、固定路线巡逻联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 取决外部
| 日常巡逻任务联调 |  |  | 未开始 | 赖文朗 | 取决外部

## 1230剩余事项
版本 | 需求 | 平台 | 需求标题 | 需求 | 产品 | 规划时间 | 大概人力 | 备注 | 工具名称 | 版本规划
龙岗智能体版本V1.1.4 | 移动端应用 | 数据看板-移动端 | 智能体工作进展 | 展示当前正在工作的智能体数量及运行状态。 | 闫德金 | 10.25 |  |  | 任务消息推送工具 | 1.1.8
需求标题: 动态任务详情; 需求: 动态展示当前智能体自主规划、设定规划的任务，任务名称、执行时间以及描述。 | 任务自触发工具 | 1.1.8
需求标题: 今日计划; 需求: 展示今日智能体的任务详情（包含任务名称、计划时间、运行状态）和任务规划（包含智能体自主规划任务，根据过往数据、实时数据、用户行为、重点工作等信息，对任务进行动态编排和规划），以时间轴的形式呈现。 | 数据看板工具 | 1.1.8 | 未实现
需求标题: 昨日复盘; 需求: 展示昨天已运行的任务情况，包含所有任务数量、自主任务数、已完成任务数。 | 天气获取工具 | 高德1.1.6
需求: 工作简报：智能体可以对昨日已完成工作进行工作简报生成，帮助用户快速理解昨日工作内容。 | 算力获取工具 | 算法仓算法算力获取
需求标题: 智能体建议; 需求: 智能建议呈现：支持展示智能体生成的智能建议，以卡片形式呈现。 | AI找视频工具 | 找视频工具，斌斌已完成，封装MCP
需求: 用户批示：支持对智能建议进行批示，推送至龙岗区“一网统管”事件处置平台进行处理，并能展示部门处置结果。 | 大模型算法识别工具 | 1.1.8
V1.1.6 | 大运中心场景应用 | 数据看板 | 主动发现交通环境异常 | 获取精细的CIM数据地图，更详细呈现大运场馆建模信息及周边地理环境，为大运中心交通环境监测预警相关工作提供直观的地理数据参考支撑。 | 闫德金 | 11.5 | 6 |  | 区域范围交通态势获取工具 | 高德
平台: 数据看板; 需求: 通过无人机图层呈现无人机的当前位置、飞行巡查轨迹等数据信息，接入巡查中发现的大运中心周边道路出现的车辆乱停放、道路拥堵等交通异常事件进行展示预警。; 产品: 闫德金; 备注: 1：无人机暂未接入 2：交通拥堵的实现方案暂未定 | 区域灾害预警获取工具 | 高德
平台: 数据看板; 需求: 实时展示交通巡逻场景的机器人设备当前位置数据信息，支持展示机器人设备发现的周边交通环境监测的异常事件信息并预警。; 产品: 闫德金; 备注: 1：交通巡逻场景的机器人设备是什么 | 事件复核工具 | 1.1.9
|  | 机器人调度平台 |  |  | 闫德金 |  | 4 | 机器人管理进行标签管理
平台: 数据看板; 需求标题: 主动发现城市市容市貌异常; 需求: 对接获取摄像头（固定摄像头、机器人摄像头等）监控到的城市市容市貌管理的相关异常事件信息数据，对出现的违规横幅招牌、游摊小贩、沿街乞讨和卖艺行为等影响城市市容市貌的行为及时发现，分析展现多次出现违规行为的同一主体并预警。; 产品: 闫德金; 大概人力: 2 | 机器人任务调度工具 | 机器人任务下发工具/接口
平台: 数据看板; 需求标题: 主动发现道路异常情况; 需求: 通过摄像头监控道路异常情况，对大运中心周边道路出现的路面破损、井盖破损等影响人车安全的事件进行展示预警。; 产品: 闫德金; 大概人力: 1 | 视频点位算法推荐工具 | 1.1.8
平台: 数据看板; 需求标题: 走失人员查询; 需求: 在出现人员走失事件时，可通过输入该人物特征搜索出可能匹配的人员，以实现更精准定位，快速寻找走失人员，提升市民满意度并减轻工作人员工作量。; 产品: 闫德金; 大概人力: 0.5 | 事件检索工具 | 1.1.8
|  | 数据看板 | 人流量监测分析预警 | 通过视频图像智能化技术手段感知大运中心的人流量、人流密度变化情况，实现重点区域人流量实时监测，在达到阈值后进行及时预警。 | 闫德金 |  | 2 | 算法赋能平台进行创建人流识别任务，数据看板进行事件对接 | 以文搜图工具 | 1.1.8
平台: 数据看板; 需求: 收集演唱会的观众人数、演出安排等信息，间接反映特定区域人流量，辅助人流量监测预警。 统计摄像头监控到的事件总数，辅助分析人流聚集情况，为人流量监测预警提供参考。; 产品: 闫德金; 大概人力: 3 | 物信数据统计工具 | 1.1.9
平台: 数据看板; 需求: 分析事件发生的趋势变化，对人流相关事件趋势分析，助力人流量监测。; 产品: 闫德金; 大概人力: 2 | 视频设备信息工具 | 1.1.9
| 城市安全场景应用 | 数据看板 | 主动发现学校周边异常 | 基于大模型能力分析全区重点学校校园周边的人员徘徊、人员滞留等异常情况，并对异常事件进行展示。 | 闫德金 |  | 2 | 用算法赋能2.0的大模型的能力
|  | 数据看板 | 主动发现积水易涝点异常 | 基于大模型能力快速识别积水易涝点情况，并对异常事件进行展示。 | 闫德金 |  | 0.5 | 用算法赋能2.0的大模型的能力
|  | 数据看板 | 主动发现河道水位异常 | 基于大模型能力对河道摄像头进行动态感知，发现河道水位超过标注水位异常情况，并对异常事件进行展示。 | 闫德金 |  | 0.5 | 用算法赋能2.0的大模型的能力
|  | 数据看板 | 主动发现工贸企业有限空间人员违规闯入异常 | 对全区工贸企业涉及到有有限空间区域该区域相关监控的摄像头进行梳理，利用大模型识别该企业有限空间是否有人员违规闯入，并对异常事件进行展示。 | 闫德金 |  | 2 | 用算法赋能2.0的大模型的能力
|  | 数据看板 | 主动发现非机动车道通行异常 | 利用大小模型能力对重点道路的非机动车道通行情况进行分析，发现机动车道非法闯入、骑行电动车未戴头盔等异常情况，并对异常事件进行展示。 | 闫德金 |  | 0.5 | 用算法赋能2.0的大模型的能力
| 城市管理场景应用 | 数据看板 | 主动发现城市管理异常 | 基于大小模型能力对区域路段视频进行分析，对炮雾车日常工作异常、流浪人员异常、井盖破损缺失、沿街晾挂、店外经营、经营撑伞等城市管理中的异常情况，并对异常事件进行展示。 | 闫德金 |  | 0.5 | 1：用算法赋能2.0的大模型的能力（炮雾车日常工作异常、流浪人员异常）
| 机器人应用 | 数据看板,机器人调度平台 | 智能体支持调度绘制好的机器人路径（长、短），如：调度机器人执行巡逻路线A（需要跟华世确定） | 智能体支持调度绘制好的机器人路径（长、短），如：调度机器人执行巡逻路线A（需要跟华世确定） | 闫德金 |  | 15 | 需求逐步更新 机器人巡逻方案确认 巡逻发现事件处置需要机器人自己进行完成
|  | 数据看板,智能体管理平台 | 每日todo | 定时任务调用智能体接口生成每日todo | 闫德金
|  | 数据看板,智能体管理平台 |  | 每日todo的智能体 | 闫德金 |  |  | 康康的智能体提示词
| 工具（关联各个平台） | 智能体管理平台 | 天气获取工具 | 高德（完成列表上可以看到） |  |  | 0.5
|  |  | 算力获取工具 | 算法仓算法算力获取（完成列表上可以看到） |  |  | 0.5
|  |  | AI找视频工具 | 1.1.9找视频工具，知识库的封装MCP（完成列表上可以看到） |  |  | 0.5
|  |  | 区域范围交通态势获取工具 | 高德（完成列表上可以看到） |  |  | 0.5
|  |  | 区域灾害预警获取工具 | 高德（完成列表上可以看到） |  |  | 0.5
|  |  | 机器人任务调度工具 | 机器人任务下发工具/接口（完成列表上可以看到） |  |  | 0.5
V1.1.7 | 业务应用支撑 | 智能体管理平台 | 任务消息推送中心 | 实时推送最新任务动态（智能体自主执行的任务进展、用户指令下发任务的完成情况）。 | 闫德金 | 11.21 |  | 基线规划
|  | 智能体管理平台 | 任务运行数据 | 支持选择时间维度（今日/本周/本月） 展示任务数量、进行中、已完成数量等智能体管理平台任务信息。 | 闫德金 |  |  | 基线规划
| 智能体执行组 | 数据看板,智能体管理平台 | 信息转译总结Agent | 信息总结-上下文历史关联: 上下文承接：结合当前对话、任务过程中的上下文信息，生成更贴合语境的总结。 历史任务回溯：利用任务日志与历史数据，生成带时间维度的总结（如“今日已完成3个巡检任务，仅剩1个未处理，将于16:00处理”）。 |  |  | 2 | 实现方案待确认
|  | 数据看板,智能体管理平台 |  | 信息总结-异常与风险聚焦: 优先级突显：在总结中优先展示异常、风险和待关注事项。 风险提示：明确指出可能导致延误、影响结果质量或产生风险的因素。 |  |  | 2
|  | 数据看板,智能体管理平台 |  | 信息总结-多模态总结： 跨模态提炼：支持从图像、表格、日志、问答结果等不同形式中提取要点。 统一表述：将多模态信息转译成一句话核心结论，实现一致性总结输出。 |  |  | 3
|  | 数据看板,智能体管理平台 |  | 信息总结-协同与联动： 展示联动：为其他Agent提供简明文字描述，作为标题或重点说明。 跨Agent支撑：将总结结果作为输入，支持业务优化 Agent、任务编排 Agent 等其他模块的进一步分析与决策。 |  |  | 3
| 业务应用支撑 | 智能体管理平台 | 用户系统对接管理 | 对接打通粤政易用户体系，用户可以通过粤政易帐号或使用APP扫码访问智能体平台。 用户详细信息获取：获取用户所属单位、所属部门、部门角色等用户详细信息。 组织架构：搭建清晰有序的帐号与角色体系架构，为不通角色分配和里的权限，保障系统操作的规范与安全。 帐号管理：对非粤政易用户单独创建帐号和组织架构，独立进行管理，以满足多样化的使用需求。 |  |  | 12
|  | 智能体管理平台 | 页面访问及操作权限管理 | 对页面访问与操作权限管理，支持管理配置每个帐号的页面访问和操作权限，确保不同用户能够操作与其职位相符的功能。 |  |  |  | 基线规划最基本的权限管理
|  | 智能体管理平台 | 智能体权限管理 | 申请和审批管理：配置管理智能体、工具、知识库的查看和操作权限，设定申请和审批制度。 权限审批：高级用户可对系统内的申请进行审批，支持同意和驳回等操作。 权限申请：支持组织（如委办局、部门）申请或特定角色（如个人）申请。 智能体申请：用户可申请智能体调用、访问权限。经过审批后，对应用户的帐号即可调用智能体。（申请通过后，此智能体绑定的工具和知识库，同步开放给此用户） 。 工具申请：用户可申请工具调用、访问权限。申请通过后，获取工具的调用方式等详细信息，确保其可独立完成应用开发。 知识库申请：用户可对知识库申请访问或管理权限，申请通过后，指定用户或角色可访问或编辑知识库内容。 |  |  | 50
|  | 智能体管理平台 |  | 配置管理智能体、工具、知识库的查看和操作权限 |  |  | 30 | 基线需要规划
|  | 数据看板,智能体管理平台 | 智能体反问交互 | 若用户输入内容，不满足智能体工作，则智能体将以反问的形式询问用户，是否需要补充参数。 |  |  | 0 | mcphost 实现；子智能体没有这种
| 任务消息推送工具 | 数据看板,智能体管理平台 | 消息推送策略调整 | 支持多种协议，如http、kafka等，将智能体任务运行的实时结果进行推送。 |  |  |  | 基线规划
|  |  | 消息推送设置 | 支持多种触发条件设置，如演唱会开始前、降水量达到40mm以上时等，减少不必要的推送对用户造成的困扰。
|  |  |  | mcp化成工具 |  |  | 1
| 任务自触发工具 | 数据看板,智能体管理平台 | 智能创建任务 | 根据专家智能体的分析结果，智能创建未来一段时间的待办任务。 |  |  |  | 康康智能体-每日todo
|  |  | 任务提醒 | 在任务达到触发条件时，主动下发消息，提醒指定智能体执行。 |  |  |  | 任务管理完善的功能-基线
|  |  | 任务下发与联动 | 与任务消息推送工具联动，将生成的任务下发至任务消息推送工具，用于任务消息推送。 |  |  |  | 任务管理完善的功能-基线
|  |  |  | mcp化成工具 |  |  | 1
| 大模型算法识别工具 | 算法赋能平台 | 调度策略 | 大小模型综合调度策略：支持大模型与小模型在同一集群内实现智能调度，采用容器化技术对各类模型进行隔离管理。通过动态资源分配机制，可根据模型类型（大/小模型）及实时负载需求，自动调整计算、存储及网络资源配额，确保大模型占用的高算力资源与小模型的轻量资源需求互不干扰。 |  |  | 5 | 算法仓2.0 1：怎么变成一个工具展示出来（写死一个页面） 2：提供弹性伸缩策略，支持按照调度服务，查看弹性伸缩配置和弹性伸缩记录；（无） 3：支持对不同大模型弹性伸缩记录可视化展示，近24小时的弹性伸缩记录；（无）
提供弹性伸缩策略，支持按照调度服务，查看弹性伸缩配置和弹性伸缩记录； 支持对不同大模型弹性伸缩记录可视化展示，近24小时的弹性伸缩记录； 支持列表展示当前已配置小模型、大模型列表。提供基于任务数量动态增加（伸）、减少（缩）算法的算力的能力。
|  | 智能体管理平台 |  | 写死的页面展示在mcp工具列表（分类型展示不同tab） 难得实现得工具都这样做
| 以文搜图工具 | 数据看板,智能体管理平台 | 数据接入 | 支持接入事件数据，接入大小模型分析结果事件数据。 |  |  | 已有 | 找人找事
|  |  |  | 支持接入抽帧工具数据，接入平台的图片进行数据接入。 |  |  |  | 找视频
|  |  | 文本特征提取与向量化 | 支持将自然语言描述解析为文本向量，通过大模型映射至特征空间，提取颜色、形状、纹理等关键语义特征，精准理解用户意图。 |  |  |  | 找人找事找视频
|  |  | 图像特征提取与向量化 | 支持将输入的图像描述转换为视图特征向量，对抓拍库中的图像进行特征提取，生成对应的图像向量。利用大模型对图像进行处理，提取主要的画面内容。
|  |  | 向量比对 | 将文本向量与图像向量进行比对，计算相似度，找出与描述最匹配的图像。计算文本和图像向量的相似度。根据相似度得分，从高到低排序，确保最相关的结果排在前面。 支持设置相似度阈值，过滤掉低相关性的结果。
|  |  | 以文搜图 | 支持输入自然语言，系统自动提取自然语言特征，与抓拍底库图片特征进行比对，搜索匹配自然语言描述的目标结果。
支持选择点位范围作为搜索条件，通过监控点所属组织关系或地图位置进行选点。
支持选择库范围作为搜索条件，包含人脸、人体、车辆特征，以时间范围、点位范围、库范围等作为条件进行组合搜索。 支持根据语义与图片特征匹配程度，从高到低展示查询结果。
1.1.8 | 视频设备信息工具 | 智能体管理平台 | 设备查询 | 查询编码设备：根据设备编码等条件查询设备。 |  | 12.5 | 找视频工具 | 海康替换流程图
|  |  | 资源管理 | 支持按照设备归属目录、智能标签、场所标签、自定义标签、管理单位、点位类型等维度查询资源，可以单个或批量设备添加到对应目录中，支持同一设备被添加到不同目录中。 |  |  | 找视频工具
| 物信数据统计工具 | 智能体管理平台 | 算力统计 | 支持统计算力使用情况，支持统计GPU个数(剩余GPU个数)。 |  |  | 1 | 已使用（无）
|  | 算法赋能平台 |  | 修改授权机制
|  | 智能体管理平台 | TOP事件统计 | 支持统计事件总数排序，支持统计事件数量前top10的事件类型并降序排序，支持查询最新的top5事件。 |  |  | 8
|  |  | 点位统计 | 支持显示接入分析的点位统计，包括接入分析的点位总数， 点位标签分类等。可按点位标签类型统计，并降序排序top5.
|  |  | 设备统计 | 支持接入设备统计，支持显示接入设备总数；设备分类统计，支持显示接入设备类型占比，可按设备类型统计设备数，各类型设备数量百分比及top3排行。
|  |  | 事件统计 | 支持显示分析事件统计，包括按今天、近3天、近7天统计事件总数、事件分类统计、事件各类型中总数最多top3的统计。
|  | 数据看板 |  | 对接一网统管 |  |  | 8
|  | 数据看板 |  | 对接机器人调度平台 |  |  | 8
|  | 数据看板 |  | 对接算法仓得事件（机器人处置的事件） 对接算法赋能平台的复核接口 处置经过逻辑 |  |  | 12
|  | 算法赋能平台 |  | 定制哪些任务的事件进入多模态大模型 |  |  | 5
|  | 算法赋能平台 | [5 empty] | 找事不需要查找机器人发现的事件
| AI找视频工具 | 数据看板 | 一句话找视频 | 文本特征搜索：调用多模态大模型基模能力，将文本转换成向量后，在目标向量库中检索，按照相似度输出结果。（帮我找画面内有大门视频）。 |  |  | 6 | 基线基本做完，数据看板切换
多维数据判断包括点位名称检索、视频编码搜点、标签搜点、事件检索、人员特征检索、地图范围检索能力。 点位名称检索能力：支持对用户输入的内容进行点位名称的精确、模糊匹配，将最合适的点位输出给调用者。如：帮我找摄像头名称为XXXX的点位。 视频编码搜点能力：支持对用户输入的视频编码进行匹配，将最合适的点位输出给调用者。如：帮我找国标编码为XXXXX的点位。 标签搜点能力：支持对用户输入的内容进行点位标签匹配，将最合适的点位输出给调用者。如：帮我找公园场景的摄像头。 事件检索能力：支持对用户输入的内容进行事件匹配，将最合适的点位输出给调用者。如：帮我找画面内有暴露垃圾的摄像头。 人员特征检索能力：支持对用户输入的内容进行点位标签匹配，将最合适的点位输出给调用者。如：帮我找画面内有穿校服小孩的摄像头。 地图范围检索能力:支持对用户输入的内容进行地图地点匹配，将最合适的点位输出给调用者。如：帮我找龙岗大运中心范围的摄像头。
结果输出处理：支持对大模型返回的结果进行多维数据判断，并将最合适的点位输出给调用者。
| 物信数据接入工具 | 数据看板 | 物信设备信息抽取 | 接入龙岗区龙慧视平台、龙岗区机器人指挥平台等系统，获取各类设备数据并抽取相关信息，包括摄像头设备状态、机器人的状态、机器人轨迹等数据。 |  |  | 上面已评估
|  |  | 业务数据接入 | 物联数据：支持接入第三方业务平台，获取诸如摄像头算法、分析时段、任务事件、告警事件等数据。 |  |  | 15
|  |  |  | 信息数据：支持接入第三方业务平台，获取诸如事件地点、内容类型、处置经过等数据。 |  |  | 2
|  |  | 数据对接处理 | 数据接口：提供统一的接口插件，支持多源数据汇聚。 数据清洗：对多源数据进行清洗，去除冗余或不完整数据。 数据过滤：支持按类型、优先级、来源平台等维度进行数据过滤。 数据整合：将多源异构数据标准化，整合为统一的结构化格式。 |  |  | 15
| 工具 | 算法赋能平台,智能体管理平台 | 事件复核工具 | 事件复核工具 |  |  | 20
1.1.9 | 社会治安综合治理场景应用 | 其他 | 数据分析赋能综管员信息采集 | 比对门禁系统登记数据和网格管理系统登记数据，筛选在门禁系统已登记但在网格系统未登记的数据，进行展示。 | 闫德金 | 12.21 | 10 | 目前无代码，以前都没有用起来
|  | 其他 |  | 比对门禁系统注销数据和网格管理系统注销数据，筛选推送在门禁系统已注销但在网格系统未注销的数据，进行展示。 | 闫德金 |  | 10 | 目前无代码，以前都没有用起来
|  | 其他 |  | 通过人脸识别，查找连续特定时间均有进入楼栋的人员信息情况，发现已登记长期未归、未登记长期多次进入等异常人员信息，进行展示。 | 闫德金 |  | 10 | 目前无代码，以前都没有用起来
|  | 其他 | 建设综管员“百晓生” | 利用法律法规及政策、历史矛盾纠纷案例处置等知识，搭建相关知识库，通过大模型能力建设综管员“百晓生”，快速解答综管员在工作中的各种问题，提升效率和业务能力。 | 闫德金 |  | 5 | 手捏智能体，提示词是？
|  | 其他 | 主动发现三小场所门面变化 | 基于智能体能力，动态分析三小场所门面一段时间的变化情况，发现有变化的门面招牌，将门面前后对比信息推送至龙岗区“一网统管”事件处置平台。 | 闫德金 |  | 5 | 不理解怎么实现
| 找人找事找视频 海康工具替换 | 数据看板 | 找人找事找视频切换成公司自己的 （关联物信数据获取） | 事件列表切换 |  |  | 1 | 海康替换流程图
|  | 智能体管理平台 |  | 智能体里面的找人找事都需要切换成算法赋能平台 |  |  | 1
|  | 机器人调度平台 |  | 下发事件任务和复核状态给机器人平台 |  |  | 1
|  | 机器人调度平台 |  | 物信数据对接 |  |  | 1
|  | 机器人调度平台 |  | 订阅算法赋能平台的事件的通知 |  |  | 1
|  | 数据看板 |  | 找视频也需要切换成算法赋能平台 |  |  | 1
|  | 算法赋能平台 | 多模态对接 | 对接图片检测的能力让赋能平台转发；见文档4.5.1.1 |  |  | 4
|  | 算法赋能平台 | 二次复核（海康的二次复核） |  | 刘璐 |  | 2
1
|  | 机器人调度平台 |  | 对接新的复核接口（通知接口） | 闫德金 |  | 1

## 风险问题
风险来源 | 风险描述 | 风险提出人 | 跟踪人 | 责任人 | 备注 | 风险解决时间点 | 风险确认人
智能体输入输出梳理 | 专家智能体目前没有包括所有子智能体。如果要就会引出执行智能体需要修改的问题；执行智能体太复杂了，修改带来其他问题。 | 王义 |  |  | 结论： 1：数据看板保留业务流选择智能体： 不走专家，后续走mcphost； 2：所有的子智能体都发布成 mcp化，并添加到智能体管理平台； 3：后面
| 目前mcp化子智能体7个，在mcphost执行效果，开发觉得效果还不错： 天气获取 交通获取 灾害获取 摄像头定向查询 算法仓历史事件获取 活动数据获取 “一网统管”平台事件获取; | 王义
| 第4点如果测试产品都觉得不错，是不是全部子智能体都mcp化。这样带来数据看板所有的对话都需要修改。所以需要尽快确认 | 王义
异常问题 | 找人找事偶尔异常,调用海康接口偶先超时现象，接口不稳定 | 龙艳红
数据来源问题 | 摄像头定向查询是查询（海康）mcp接口； 但是数据看板找视频是自己的知识库 | 王义 |  |  | 不动
知识库问题 | 爬虫还是需要专业人士编写专门的爬虫工具，提供定时启动任务、获取指定数据接口，再由项目开发人员工程。 | 王义 |  |  | 目前已协调 王样样
测试问题（外部）发现 | 问题需要优化则提到问题需求表中（需要有人跟踪并合并） | 王义
大模型幻化问题 | 这个问题还是需要有一个最终结论：是否接受，如果不接受我们的整改方案是？ | 王义 |  |  | 由产品解释
roma切换时间点问题 | 目前dify平台是直接链接大模型服务器的，如果要切则需要一个代理转发服务（这个之前和慧星聊过，用nginx代理进行对不同端口添加请求头进行转发） | 王义
抽帧工具 | 抽帧工具调用龙岗抽帧平台，输入国标编码，调用工具获取不到图片地址； | 龙艳红 |  |  | 需要公司对应产品交付人员配合排查；
数字人 | 1、数字人不能随便输入问题，只能输入一些固定问题，除了7个流程外的问题，答非所问 2.多次输入相同的问题，输出结果不一致，时出现流程“乱窜”的现象 | 龙艳红
测试问题 | 外部（第三方）的问题还是需要专人跟踪并记录情况； (1)[一网统管数据获取]获取事件时，海康返回的图片地址偶先无法访问、视频无法播放 （2）海康网统管数据历史数据接口不稳定，偶先出现超时的现象； | 龙艳红 |  |  | 内外部的问题跟踪表；@龙艳红
任务编排智能体 | 工作流，创建算法任务编排时，相同的问题，在专家智能体编排输出工作流出现毫无相关的“智能体”（比如天气预警智能体），但是测试这边重试了10遍无法附件，dify 查询相关智能日志没排查相关的问题，这类问题比较难复现及解决，可能需要优化提示词，如“天气预警智能体”和“实时数据获取智能体”这两智能体描述都是和“天气”相关，是否模型识别错误? | 龙艳红
语义搜准确率 | “找人”以文搜图算法效果不准（调海康的接口），输入问题： | 龙艳红
机器人走s形路线需求方案确认？
社会治安应用数据来源和格式确认？
知识库规划具体需求？ 数据源管理 知识任务管理
粤政易对接文档？？
爬虫厂商确定下来后，再进行开发讨论输出和输入
OA对接方式和数据格式需要尽快确认？

## 大运数据看板开发计划
t | 项目编码 | 项目名称 | 开发经理 | 业务功能需求 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 具体需求功能名称或描述（必填） | 复用内容和节省人力描述 | 公共服务贡献描述 | 责任人 | 类别 | 工作量（人天） | 版本号 | 转测时间 | 计划发布时间 | 开发完成时间 | 分支信息 | 需求文档链接 | 需求分类说明 | 需求文档关联章节 | 与AI管家之间的差异 | 功能完成时间 | 风险时间 | 进度 | 优先级
[5 empty] | 机器人调度平台 | 接口封装 | 根据时间条件查询事件任务接口 |  | 增加入库逻辑，海康推送事件专门存入记录表，用于智能体下发任务调用，并增加事件经纬度计算业务 接口入参：时间 出参：事件图片数据、位置经纬度 |  |  | 赖文朗 |  | 1
[7 empty] | 查询空闲机器人接口 |  | 出参：机器人状态信息（经纬度等） |  |  | 赖文朗 |  | 0.5
[7 empty] | 路径规划接口 |  | 根据起始点位获取路径规划 |  |  | 赖文朗 |  | 0.5
[7 empty] | 事件处置任务下发接口 |  | 事件处置任务下发给机器人 |  |  | 赖文朗 |  | 1
[7 empty] | 巡逻任务下发接口 |  | 巡逻任务下发给机器人 |  |  | 赖文朗 |  | 1
[7 empty] | 任务状态查询接口 |  | 根据任务ID查询当前状态（返回之前执行过的每步骤详情，如空闲机器人查询、路径规划等） |  |  | 赖文朗 |  | 1
[7 empty] | 任务实时状态、机器人状态推送kafka |  | 任务实时状态、机器人状态推送kafka供数据看板平台监听 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 巡逻任务自动结束返航 |  | 根据设定的时间，自动请求机器人结束任务 |  |  | 赖文朗 |  | 1
[7 empty] | 机器人平台内部日志记录完善 |  | 机器人实时状态监听，操作流程日志记录完善和入库数据库，支持状态查询接口，问题排查等 |  |  | 赖文朗 |  | 1
[7 empty] | 场馆活动数据获取接口 |  | 整理原有接口，并改造现有接口接口 |  |  | 赖文朗 |  | 0.5
[5 empty] | 数据看板 | 数字人意图识别 |  |  | 将用户输入的内容进行意图分类：当前版本使用正则简单判断走哪条流程（1、切换版面；2、数字人唤醒；3、找人、找事、找视频；4、算法任务编排；5、机器人调度；6、机器人事件处置；7、动态排版）（后续考虑切换到agent） |  |  | 曾科凡 |  | 0.5
[6 empty] | 智能体调度接口（转发dify） |  |  | 单个智能体的执行接口 单个智能体的执行过程查询接口 |  |  | 谢朝涛、曾卫东
[6 empty] | 看板业务接口 | [5 empty] | 赖文朗 |  | 2
[6 empty] | 状态数据推送mqtt |  |  | 事件处置状态、机器人实时状态推送Mqtt |  |  | 赖文朗 |  | 1
[6 empty] | 智能体执行过程呈现 |  |  | 获取执行过程数据进行界面呈现 |  |  | 曾科凡
[6 empty] | 机器人事件处置过程呈现 |  |  | 获取执行过程数据进行界面呈现 |  |  | 曾科凡
[6 empty] | 动态排版增加智能模式 |  |  | 调用数据看板动态编排agent获取排版结果 |  |  | 曾科凡
[5 empty] | 其他 | UI输出 | [7 empty] | -
[6 empty] | 接口文档输出 | [7 empty] | 0.5
[6 empty] | 前后端联调 | [5 empty] | 曾科凡、谢朝涛、赖文朗 |  | 2
冒烟用例输出
[6 empty] | 冒烟用例评审 | [7 empty] | 0.5
版本转测
[5 empty] | 风险项 |  |  |  | 数据看板当前很多接口处于轮训调用，性能消耗较大，做的太重了，需要考虑如何从交互上简化

## 早会6-9
姓名 | 今天要做什么 | 上周做了什么 | 需要协调事情
杨阿良 | 已输出一版； 两个工具具体做什么结果与产品对齐，接口与卫东对齐
李海波 | 下面对齐（数据库智能体需要做什么？）
赖文朗 | 今天投入
彭斌斌 |  | 执行、专家已输出；
曾卫东 | 今天暂时不投入 | 输出表设计，接口文档初版
谢朝涛 | dify接口（执行智能体，专家智能体以及dify的日志模块）
乐诚 | 和后台对齐接口以及对新ui进行初步评估 | 看原型，
下午2点 对齐所有的智能体输入输出
| 转测sdc的内容 | 现场升级对齐
明天算法仓转测 @李海波

## 6-11
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良 | 天书 | 固定格式返回完成
李海波 | 1：系统数据固定返回； 2：龙岗算法仓确认是否开发；可以则进入开发
赖文朗 | 1：统计固定数据返回 2：统计调优
彭斌斌
曾卫东 | 1：智能体管理web接口基本走通，工作流管理20%； 2：专家、执行能调通； 日志调试
谢朝涛
乐诚 | 1：静态页面进展40%
下午2点 对齐所有的智能体输入输出

## 6-12
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良 | 1：天书(后台先动） 2：宝安问题定位 | 固定格式返回完成
李海波 | 算法仓1/3 | 1：系统数据固定返回； 2：龙岗算法仓确认是否开发；可以则进入开发
赖文朗 | 1：统计调优90%； 2：2小0 | 1：统计固定数据返回 2：统计调优
彭斌斌 | 1：专家智能体能输出结构化 2：大概率都是输入自然语音（第三方的mcp接口不能在同一个平台）
曾卫东 | 1：日志接口今天完成； 2：工作流管理web接口开发完成； | 1：智能体管理web接口基本走通，工作流管理20%； 2：专家、执行能调通； 日志调试
谢朝涛
乐诚 | 静态页面 （18号联调完）
曾科凡
陈博 | 算法仓完成（等后台）
王欣 | 测试龙岗算法仓 安装2小0

## 6-13
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良 | 1：天书(后台先动） | 1：天书(后台先动） 2：宝安问题定位
李海波 | 算法仓提供所有的接口 | 算法仓1/3
赖文朗 | 1：2小0 | 1：统计调优90%； 2：2小0
彭斌斌 | 完成输出预定的算法编排的任务清单
曾卫东 | 2 其他项目； 1：工作流管理web接口开发完成50%
谢朝涛
乐诚 | 静态页面 （18号联调完）
曾科凡
陈博 | 1：宝安需求合入龙岗的 2：算法仓
王欣 | 安装2小0 （业务配置，熟悉业务） | 测试龙岗算法仓（基线验证完成） 安装2小0 （部署完成）

## 6-16
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良 | 1：开发天书 |  | 龙岗工单排查问题
李海波 | 算法仓转测
赖文朗 | 1：2小0
彭斌斌 | 投入纳尔
曾卫东 | 1：卫东请假；web接口联调（朝涛） | 1：整体流程
谢朝涛
乐诚 | 静态页面80%
曾科凡
陈博 | 算法仓转测
王欣

## 6-17
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良 | 开发接口 | 接口梳理完了
李海波 | 先看一下2小0 | 算法仓
赖文朗 | 先看一下2小0 | 问题解决
彭斌斌 | session_id ： 看一下；
曾卫东 | 整体
谢朝涛
乐诚
曾科凡
陈博 |  | 算法仓
王欣 | 测试算法仓
德金 | 专家智能体，流程只能回复示例问题，其他问题不能回复

## 6-19
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良
李海波
赖文朗
彭斌斌 | 189升级dify
曾卫东 | 今天联调 | 任务开发完
谢朝涛 | 子智能体带llm 或者 工具 看一下执行智能体的流式输出
乐诚 | 1: 剩余任务联调
曾科凡
陈博
王欣
德金 | 专家智能体

## 6-20
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良
李海波
赖文朗
彭斌斌 | 189环境；
曾卫东
谢朝涛
乐诚
曾科凡
陈博
王欣
德金

## 6-23
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良
李海波
赖文朗
彭斌斌
曾卫东 | 项目问题
谢朝涛 | 日志输出 同步
乐诚 | 继续开发
曾科凡
陈博
王欣
德金

## 6-24
姓名 | 今天要做什么 | 昨天做了什么 | 需要协调事情
杨阿良
李海波
赖文朗
彭斌斌
曾卫东
谢朝涛
乐诚
曾科凡
陈博
王欣
德金

## Sheet17
弹性云服务器名称：信息安全科-城市治理智能体-服务器 弹性IP：10.102.8.209 用户名：root 密码：Huawei@2025
弹性云服务器名称：信息安全科-城市治理智能体-服务器 弹性IP：10.102.8.209 用户名：root 密码：Huawei@2025 龙岗区dify平台 http://10.102.8.209/apps wang.yi@intellif.com/WsxQaz@132456 堡垒机地址：https://10.102.121.8:9443/ penghy-yunwei w9_jAS0*Bw 弹性云服务器名称：信息安全科-城市治理智能体-服务器 弹性IP：10.102.8.209 用户名：root 密码：Huawei@王昱

## 现网智能体模型添加
模型url | 模型名称 | 模型类型
http://10.101.32.26:61025/v1 | DeepSeekR1 | llm
http://10.101.32.26:21025/v1 | Qwen3-32B | llm
http://10.101.32.26:51025/v1 | QwQ-32B | llm
http://10.101.32.26:41025/v1 | Qwen2.5-32B-Instruct | llm
http://10.66.122.20:57688/v1 | /data/Qwen3-Embedding-8B | text-embedding
http://10.101.32.26:21031 | bge-large-zh-v1.5 | text-embedding
http://10.66.122.20:57689 | /data/Qwen3-Reranker-8B | reranker

## 龙岗现网端口梳理
原平台 | 访问端口 | 目的地平台
管理平台 | 80 | dify平台 | 10.101.19.82
VPN、堡垒机 | 80 | dify平台 | 10.101.19.82
VPN、堡垒机 | 5432 | dify平台 | 10.101.19.82
VPN、堡垒机 | 5001 | dify平台 | 10.101.19.82
VPN、堡垒机 | 30800 | 管理平台 | 10.102.19.91、 10.102.19.92
VPN、堡垒机 | 32000 | 管理平台 | 10.102.19.91、 10.102.19.92
VPN、堡垒机 | 38002 | 管理平台web端口 | 10.102.19.91、 10.102.19.92 | 38002这个端口是可以访问的，无需额外申请
VPN、堡垒机 | 32035 | openapi服务 | 10.102.19.91、 10.102.19.92
VPN、堡垒机 | 30084 | 管理平台后端服务 | 10.102.19.91、 10.102.19.92